## Slide 1
TOURISM AI
정책 검토용
강남 야간 체류완료 연계 패스
6개월 조건부 시범 실행 기획안
2026년 09월 02일
서울특별시 강남구
관광정책 검토용 /
데이터·AI 기반
보고서 출력일 2026-09-02
강남구 관광 활성화
시범사업 제안
Notes: [Sources]
- 표지: 강남구 관광 전략기획안 샘플. 수치·사업 범위는 본문 원자료 및 ML 설명을 따른다.

## Slide 2
서울특별시 강남구 관광 전략기획안
2026. 09. 02
CONTENTS
T A B L E O F C O N T E N T S
목차 안내
01
프로젝트 개요·기획 배경
02
방문자·소비액 ML 예측
03
유사 지역·사례 비교
04
4단계 실행 가이드
05
3개월 시범 KPI
06
예산·성과 측정
07
기대 효과·확대 판단
08
데이터 해석 기준
09
월별 성과관리
Notes: [Sources]
- 목차는 표지 다음의 본문 9개 슬라이드(3~11)를 기준으로 구성함.

## Slide 3
강남 야간 체류·소비 전환 프로젝트
이미지: 생성형 AI 시각화 · 강남 야간 상권 운영 콘셉트 (실제 장소 아님)
PROJECT CONCEPT
야간 프로그램 예약·이용과
참여 상점의 당일 결제를 하나의 동선으로 연결합니다.
무료 쿠폰을 넓게 뿌리는 방식이 아니라, 예약 → 야간 이용 → 결제가 모두 확인된 경우에만 후속 혜택을 제공해 실제 전환을 측정하는 6개월 시범사업입니다.
방문 신호
외지인 1,796만 명
체류 과제
숙박 방문 3.10%
상권 기반
식음료·쇼핑 84.20%
왜 이 방식인가
숙박 방문 3.10%는 ‘방문객 100명 중 약 3명만 숙박’한다는 뜻입니다. 이미 큰 식음·쇼핑 소비 기반을 활용해 야간 체류와 지역 내 결제의 연결 여부를 먼저 검증합니다.
※ 수치는 샘플이며 실제 제안서 생성 시 선택 지역의 원자료·ML 결과로 교체됩니다.
Notes: [Sources]
- 한국관광 데이터랩, 서울특별시 강남구 월간 순 방문자 수·숙박 방문자 비율·관광소비 추이: https://datalab.visitkorea.or.kr/
- 이미지: 생성형 AI 시각화(강남 야간 상권 운영 콘셉트). 실제 장소·상점·운영성과를 나타내지 않음.
[Method]
- 1,796만 명·3.10%·84.20%는 사용자 요청에 따른 샘플 바인딩 값이며, 실제 출력에서는 지역별 원자료와 ML 결과로 대체한다.

## Slide 4
ML FORECAST · 2024.01~
향후 3개월 방문자·소비액 ML 예측
2024년 1월부터 2026년 7월까지의 월별 원자료를 시간순으로 학습한 샘플 예측입니다. 아래 값은 ‘사업을 하지 않아도 예상되는 자연추세’이며, 시범 목표와 구분해 관리합니다.
월 방문자 수: 9월 1,815만 명 → 11월 1,873만 명
8월 관측값을 기준으로 3개월 전망을 연결합니다. 계절성·추세를 반영한 모델 결과이며, 사업 성과를 보장하는 목표치는 아닙니다.
단위: 만 명 · 8월은 관측, 9~11월은 ML 샘플 예측
모델 해석 · 예측은 자연추세
시간순 검증 → 저장 모델 → 3개월 예측
Chart: 
| 2026.08 관측 | 2026.09 예측 | 2026.10 예측 | 2026.11 예측
월 방문자(만 명) | 1796 | 1815 | 1842 | 1873
TOURISM SPENDING FORECAST
월 관광소비액: 9월 4,760억 원
Chart: 
| 2026.09 | 2026.10 | 2026.11
관광소비액(억원) | 4760 | 4820 | 4860
단위: 억 원 · 9~11월 ML 샘플 예측
실제 운영 성과는 ‘예측 대비 차이’가 아니라
운영일·비운영일 비교로 따로 판단합니다.
Notes: [Sources]
- 한국관광 데이터랩, 서울특별시 강남구 월간 순 방문자 수·관광소비 추이: https://datalab.visitkorea.or.kr/
[Method]
- 샘플 값은 2024.01~2026.07 월별 원자료를 시간순으로 분할해 학습·검증한 뒤 바인딩하는 위치를 보여준다.
- 방문자·소비액 예측은 자연추세이며, 기획안 효과의 보장 또는 인과 추정이 아니다.

## Slide 5
PEER COMPARISON · APPLY WITH EVIDENCE
유사 지역·사례로 검증한 강남 적용 논리
01
강남의 현재 신호
방문 규모보다 야간 이용·결제 전환을 함께 확인해야 합니다.
관측값에서 출발
•
02
비교 지역이 주는 힌트
방문객 100명 중 약 1명 덜 숙박하는 차이를 먼저 해소합니다.
수치는 쉬운 말로 풀이
•
03
타지역 운영 방식
문화·도보·상권 이용을 묶되, 강남은 한 권역·예약형으로 작게 시작합니다.
공식 운영자료 재확인
•
04
강남의 실행 원칙
예약·이용·결제를 모두 기록한 작은 실험부터 시작합니다.
6개월 조건부 시범
•
2026.07 외지인 방문
1,796만 명
전년동월=100
100
91.70
▼ 8.30%
숙박 방문 비율
3.10%
4.08%
강남
서초
차이 0.98%p
참고할 야간관광 운영 구조
문화
프로그램
→
도보
동선
→
상권
이용
강남 시범에서 확인할 전환
예약
→
이용
→
결제
Notes: [Sources]
- 한국관광 데이터랩, 강남구·서초구 숙박 방문자 비율 및 월간 방문자 지표: https://datalab.visitkorea.or.kr/
- 인천 개항장 일대 야간관광 운영 사례는 실제 발표·집행 전 인천광역시/문화재청 등 공식 운영자료로 세부 구성과 성과를 재확인한다.
[Method]
- 지역 비교는 적용 가능성 검토를 위한 힌트이며, 사업 효과의 인과 추정이 아니다.

## Slide 6
IMPLEMENTATION ROADMAP
6개월 실행 가이드: 4단계 운영·평가
STEP 01 · 9월 1~2주
권역·참여자 확정
구청·운영자·상점이 한 권역, 운영일, 참여 기준을 확정합니다.
산출물: 참여 의향·운영 가능 목록
STEP 02 · 9월 3~4주
예약·결제 측정 설계
예약·입장·당일결제 기록과 개인정보·환불·중복 규칙을 합의합니다.
산출물: 측정 설계서
STEP 03 · 10월
1개월 시범운영
운영일과 비운영일을 구분해 예약→이용→결제를 기록합니다.
산출물: 주간 운영 현황표
STEP 04 · 11월~1월
순차 확대·월별 보완
완료율·민원·단위비용을 보고 혜택과 운영일을 조정합니다.
산출물: KPI·개선 이력
최종 산출물 · 2월
운영평가 보고서 · 예산 집행 근거 · 확대/보완/중단 판단표를 한 묶음으로 제출합니다. 목표 달성 여부만 보지 않고 완료 1건당 비용, 민원, 데이터 연결 가능성까지 함께 판단합니다.
Notes: [Sources]
- 실행 일정과 산출물은 본 시범사업 샘플 운영 설계임.
[Method]
- 단계 1~4는 집행 전 확보 조건, 개인정보·측정 설계, 시범 운영, 순차 개선의 순서로 구성한다.

## Slide 7
3개월 시범 KPI: 예측은 기준선, 목표는 검증값
아래 목표는 사업 효과를 보장하는 값이 아니라, 사전에 정해 둔 시범 운영 KPI입니다.
월 방문자 +2.00% 관리
9월 ML 예측 1,815만 명을 기준으로, 패스 운영권역의 유입·이용을 별도 집계합니다.
근거: 월 방문자 원자료·시간순 ML 검증
월 관광소비액 +2.50% 관리
9월 ML 예측 4,760억 원을 기준으로, 당일 결제액과 완료 건당 비용을 함께 봅니다.
근거: 관광소비 원자료·운영일 비교
외국인 예약 완료 +5.00%
전체 외국인 수가 아니라 번역 페이지·예약을 완료한 시범 참여자 950명→1,000명을 관리합니다.
측정: 언어별 예약·입장 기록
예측 1,815만 명
목표 1,851만 명
→
예측 4,760억 원
목표 4,879억 원
→
예측 950명
목표 1,000명
→
Notes: [Sources]
- 한국관광 데이터랩, 강남구 월간 방문자·관광소비 원자료: https://datalab.visitkorea.or.kr/
[Method]
- 예측값은 자연추세 샘플, 목표값은 시범 운영 KPI 샘플이다. 둘을 같은 의미로 해석하거나 목표 달성을 효과 보장으로 표현하지 않는다.

## Slide 8
BUDGET ESTIMATE & KPI
6개월 시범사업 예산: 약 2.40억 원
1개 권역·월 8회 운영을 가정한 샘플 견적입니다. 실제 집행 전에는 참여 규모, 안전 요건, 개인정보 검토를 반영해 3개 이상 비교견적으로 확정합니다.
예산 산정 기준
운영일수 × 현장운영 단가 + 참여혜택 + 예약·결제 연동 + 성과 측정 + 예비비로 구성합니다.
할인 단가와 발행량은 참여업체 확정 뒤 조정합니다.
성과·집행 동시 관리
완료 1건당 공공비용, 당일결제율, 이용완료율, 민원을 월별로 확인합니다. 상한을 넘으면 다음 달 혜택·운영일을 줄이거나 보완합니다.
확정 전 원칙
3개 이상 비교견적
운영 범위 재확인
계약 전 단가 검증
운영 중 원칙
월별 집행·KPI
같은 기준으로 비교
성과에 따라 조정
6개월 시범 견적 · 총 2.40억 원
세부 항목 | 예산 비중 | 금액
프로그램 운영·안전 | 45.00% | 1.08억 원
참여 혜택 | 25.00% | 0.60억 원
예약·결제 연동 | 11.67% | 0.28억 원
홍보·다국어 콘텐츠 | 9.17% | 0.22억 원
성과 측정·검토 | 5.83% | 0.14억 원
예비비 | 3.33% | 0.08억 원
합계 | 100.00% | 2.40억 원
※ 샘플 견적 · 실제 집행 전 비교견적·부가세·계약 조건을 확정합니다.
Notes: [Sources]
- 본 슬라이드의 금액은 사용자 요청에 따라 구성한 시범사업 샘플 견적이며, 공식 단가·계약 견적이 아니다.
[Method]
- 실제 집행 전 참여업체 수, 운영일, 할인 단가, 안전·개인정보 요건을 반영하여 비교견적으로 다시 산정한다.

## Slide 9
근거가 쌓이면 확대합니다
1. 시범에서 확인할 변화
운영일·비운영일을 같은 기준으로 비교해 이용완료율, 당일결제율, 체류 흐름을 확인합니다.
6개 기록 항목
완
결
원
민
비
협
2. 6개월 확대 판단 게이트
월별 기록을 기준선·운영일·비운영일로 나눠 보고, 사전 상한을 충족하는지 판단합니다.
* 목표치와 자연추세를 구분하고, 비교 설계가 약하면 효과를 단정하지 않습니다.
의사결정: 월별 근거 공개
3. 데이터 협약 후 단계 확장
숙박·외국인·민간결제 데이터는 제휴 범위와 개인정보 검토가 끝난 항목부터 연결합니다.
i
핵심: 증거가 쌓일수록 예산을 확대
원칙: 효과를 단정하지 않음
완료 · 결제 · 원가 · 민원 · 비교 · 협약
기록
→
비교
→
판정
월별 동일 기준 · 다음 달 운영 범위 조정
데이터 협약 → 소규모 확대 → 월별 재판단
Notes: [Sources]
- 확대·보완·중단 기준은 본 시범사업의 운영 설계 샘플임.
[Method]
- 자연추세 예측, 운영 결과, 비교일 설계를 구분하고, 검증하지 않은 효과는 확정 성과로 표현하지 않는다.

## Slide 10
사실·전망·검증을 구분합니다
1. 공식 관측값
방문자·관광소비·숙박 방문 비율은 한국관광 데이터랩에서 확인한 과거·현재 측정값입니다.
표기: 관측 사실
방
소
숙
기
출
처
2. ML 자연추세
2024.01~2026.07 월별 데이터를 학습해 다음 달과 3개월의 가능 범위를 제시합니다.
* 시범사업 효과가 아닌, 운영 시기 참고를 위한 자연추세입니다.
해석: 성과 보장 아님
3. 시범 운영 결과
운영일·비운영일의 실제 기록이 쌓인 뒤에만 확대·보완·중단을 판단합니다.
i
핵심: 기록된 효과만 다음 판단에 사용
판정: 확대 · 보완 · 중단
방문 · 소비 · 숙박 · 기준월 · 출처 · 확인
월별
원자료
→
시간순
검증
→
자연
추세
학습값과 운영성과를 같은 뜻으로 해석하지 않습니다
운영기록 → 비교분석 → 다음 달 조정
Notes: [Sources]
- 한국관광 데이터랩 월간 방문자·관광소비·숙박 방문 지표: https://datalab.visitkorea.or.kr/
[Method]
- 관측값은 사실, ML은 자연추세 전망, 시범 운영 기록은 성과 판단 근거로 구분한다. 각 층의 수치를 서로 대체하거나 효과 보장으로 사용하지 않는다.

## Slide 11
월별 성과관리: 기록이 다음 예산을 결정합니다
시범 기간에는 ‘예측값’보다 운영일·비운영일의 실제 기록을 먼저 확인합니다.
9월 · 기준선·협약
예측과 실제 방문·소비를 구분하고, 예약·입장·결제의 같은 기준을 확정합니다.
산출물: 기준선·운영 규칙
10~1월 · 주간 기록
운영일·비운영일의 이용완료율·당일결제율·민원을 같은 주기에 기록합니다.
산출물: 주간 운영 현황표
2월 · 확대·보완·중단
사전 상한을 충족하면 확대하고, 미달·위험 항목은 보완 또는 축소합니다.
산출물: 최종 판단표
방문
→
소비
→
기준
기록 기준을 먼저 합의
완료
결제
원가
민원
매주 동일 기준으로 업데이트
확대
보완
축소
다음 예산은 확인된 근거에서만 조정
Notes: [Sources]
- 월별 성과관리 표는 본 시범사업의 운영 설계 샘플이며 실제 성과 수치가 아니다.
[Method]
- 9월 기준선·협약, 10~1월 주간 기록, 2월 최종 판단의 흐름으로 운영한다. 목표 달성 여부뿐 아니라 완료율·결제·비용·민원·비교 설계를 함께 확인한다.