제주특별자치도 제주시

# 제주시 외지인 관광 소비 촉진을 위한 지역 상품권 환급 프로그램

관광 전략기획안

사업기간  26.10 ~ 26.12

## 핵심 제안

제주시의 높은 내비게이션 검색량과 관광소비 잠재력을 활용하여, 외지인 관광객의 지역 내 지출을 유도하는 상품권 환급 프로그램을 제안합니다. 강진 반값여행의 환급 메커니즘을 참고하되, 제주시 상권 특성에 맞춰 특정 업종과 환급 한도를 제한한 시범 사업으로 설계합니다.

## 사업의 목표

| 지표 | 3개월 목표 합계 | 기준 전망 대비 추가 규모 |
| --- | --- | --- |
| 방문자 수 | 11,974,569명 | ↑ 13.18% · +1,394,404명 |
| 관광소비액 | 5,041.68억 원 | ↑ 13.32% · +592.49억 원 |

목표는 월별 ML 기준 전망에 계획 증가율을 적용한 값입니다. 방문 합계는 월간 순 방문 수의 합계이며, 3개월 동안 중복을 제거한 인원이 아닙니다.

## 제안의 방향

높은 관광 관심도(검색량) 대비 실제 지역 내 소비 전환 및 체류 유도 필요

제주시 방문 외지인이 지정된 적격 업종에서 결제 시, 지출액의 일부를 제주시 지역 상품권으로 즉시 또는 사후 환급하여 지역 내 재사용을 유도함.

## 문서 구성

01 전망과 목표  ·  02 지역별 참고 사례  ·  03 지역 적용
04 실행 가이드  ·  05 견적  ·  06 산출 근거  ·  07 데이터 활용  ·  출처

# 01  머신러닝 전망과 목표 KPI

## 방문자 수

| 기준월 | ML 기준 전망 | 목표 KPI | 기준 대비 증가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.10 | 3,615,062명 | 3,856,066명 | ↑ 6.67% +241,004명 |
| 26.11 | 3,594,310명 | 4,073,551명 | ↑ 13.33% +479,241명 |
| 26.12 | 3,370,793명 | 4,044,952명 | ↑ 20.00% +674,159명 |
| 월별 합계 | 10,580,165명 | 11,974,569명 | ↑ 13.18% +1,394,404명 |

## 수치 해석과 계산 기준

202401~202606 월별 데이터에서 1·3·12개월 전 값과 계절 정보를 구성합니다. 방문은 랜덤 포레스트, 소비는 선형 회귀로 산출합니다. 전년 동월 기준모델이 선택된 지표는 해당 월의 전년 값을 사용합니다. 최신 관측월 이후를 순차 계산한 뒤 사업기간의 3개월을 표시합니다.

월별 목표 = 월별 기준 전망 × (1 + 최종월 목표율 × 경과월/전체월). 합계 증가율은 월별 목표 합계 ÷ 기준 전망 합계 − 1로 계산합니다.

소비액 표시는 억 원 단위 소수 둘째 자리로 반올림합니다. 합계와 증가율은 반올림 전 값으로 계산합니다. 방문 합계는 3개월 고유 인원이 아닌 월간 순 방문 수의 합계입니다.

# 01  머신러닝 전망과 목표 KPI 계속

## 관광소비액

| 기준월 | ML 기준 전망 | 목표 KPI | 기준 대비 증가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.10 | 1,504.67억 원 | 1,604.98억 원 | ↑ 6.67% +100.31억 원 |
| 26.11 | 1,450.85억 원 | 1,644.30억 원 | ↑ 13.33% +193.45억 원 |
| 26.12 | 1,493.67억 원 | 1,792.40억 원 | ↑ 20.00% +298.73억 원 |
| 월별 합계 | 4,449.19억 원 | 5,041.68억 원 | ↑ 13.32% +592.49억 원 |

## 수치 해석과 계산 기준

202401~202606 월별 데이터에서 1·3·12개월 전 값과 계절 정보를 구성합니다. 방문은 랜덤 포레스트, 소비는 선형 회귀로 산출합니다. 전년 동월 기준모델이 선택된 지표는 해당 월의 전년 값을 사용합니다. 최신 관측월 이후를 순차 계산한 뒤 사업기간의 3개월을 표시합니다.

월별 목표 = 월별 기준 전망 × (1 + 최종월 목표율 × 경과월/전체월). 합계 증가율은 월별 목표 합계 ÷ 기준 전망 합계 − 1로 계산합니다.

소비액 표시는 억 원 단위 소수 둘째 자리로 반올림합니다. 합계와 증가율은 반올림 전 값으로 계산합니다. 방문 합계는 3개월 고유 인원이 아닌 월간 순 방문 수의 합계입니다.

# 02  지역별 참고 사례

공식 문서에서 사업의 실제 운영 방식이 연결되는 사례를 참고합니다. 아래 구분은 선정 사업의 근거와 추가 참고 사례의 역할을 나타냅니다.

## 01  전라남도 강진군  강진 반값여행—지역지출 환급과 지역상품권 재소비

핵심 운영 참고

지역에서 발생한 여행 지출의 일부를 모바일 지역상품권으로 환급하고, 전통시장·숙박·외식·소매 및 온라인 농특산물 판매와 연계했다. 월별 방문·소비 데이터를 이용해 3~5월과 10월에 홍보를 집중하고 영수증·상품권 정산 자료로 이용과 재소비를 추적했다.

유사 사업 참고 · 강진군 · 반값여행 공식 홍보물 · 강진 반값여행 공식 홈페이지

https://www.gangjintour.com/

사업 원문  https://datalab.visitkorea.or.kr/html/interview5/interview01.jsp

## 02  서울특별시 영등포구 여의도  서울달—예약채널 확대와 야간 운영시간 연장

후보 비교에 사용한 사례

기존 도심 경관을 유료 탑승 체험으로 상품화하고 시범운영 후 정식 운영했다. 이후 예약시간·정원을 확대하고 국내 예약채널을 일원화했으며 글로벌 OTA 판매처를 7개에서 10개로 늘렸다. 8~10월 금·토 운영 종료 시간을 22시에서 23시로 연장했다.

유사 사업 참고 · 전남 여수시 야경 · 문화체육관광부 코리아넷 (2024)

https://www.korean-culture.org/koreanet/view.do?seq=1047457

사업 원문  https://www.seoul.go.kr/policy/view.do?id=1022&lan=

## 03  서울 출발 지방 관광지 연계 노선  고토치 셔틀—외국인 대상 예약·결제형 지역관광 버스

추가 운영 참고

서울과 지방 관광지를 연결하는 일일 버스여행 코스를 만들고 전용 홈페이지와 외국인 개별여행 예약 플랫폼에서 예약·결제를 받았다. 잔여 좌석은 출발지 현장에서도 판매해 정보 탐색부터 좌석 예약, 이동, 관광지 이용을 하나의 상품으로 묶었다.

유사 사업 참고 · 인천 섬 · 로컬체험 여행 소개 사진 · 인천광역시 섬포털

https://isum.incheon.go.kr/theme/themeContent.do?key=2407020018

사업 원문  https://kto.visitkorea.or.kr/upload/flexer/upload/ktobiz/20190417/ca99de85-60a6-11e9-9d6f-39c7f0d61b75.hwp.files/Sections1.html

# 03  사례 선정과 지역 적용

## 사업의 이용 흐름

지역에서 발생한 여행 지출의 일부를 모바일 지역상품권으로 환급하고, 전통시장·숙박·외식·소매 및 온라인 농특산물 판매와 연계했다. 월별 방문·소비 데이터를 이용해 3~5월과 10월에 홍보를 집중하고 영수증·상품권 정산 자료로 이용과 재소비를 추적했다.

결제·혜택·재이용 또는 예약·체류 등 실제 이용 흐름이 같은 사례를 연결합니다.

## 선택 지역의 소비와 체류

| 관측 지표 | 확인한 값 |
| --- | --- |
| 월간 순 방문자 수 | 3,131,476명 |
| 관광소비 구성 | 쇼핑업 39.0%, 식음료업 38.1% |
| 내비게이션 목적지 검색량 | 580,380건 |

지역 소비·체류 지표를 보고 참여 업종과 이용 대상을 정합니다.

## 운영 규모

사업기간 추가 방문 목표 1,394,404명 × 시범 담당 비중 1% → 13,945건(올림). 1%는 직접 운영할 참여량 배분 가정이며 전환율 예측이 아닙니다.

## 사례에서 우리 지역의 제안으로

제주시 방문 외지인이 지정된 적격 업종에서 결제 시, 지출액의 일부를 제주시 지역 상품권으로 즉시 또는 사후 환급하여 지역 내 재사용을 유도함.

## 선정 판단

강진 반값여행은 지역 지출의 일부를 모바일 상품권으로 환급하여 재소비를 유도함. 제주시의 경우 규모가 훨씬 크므로, 전 지역이 아닌 특정 권역(전통시장, 외식업 등)과 업종에 집중한 시범 사업 형태로 운영하여 예산 효율성을 높임.

연결 근거  한국관광 데이터랩 우수 활용사례(2025)—데이터 기반 강진 반값여행으로 지역 경제를 살리다

# 04  4단계 실행 가이드 예시안

## 01  준비와 협의

2026-10  |  사업 총괄

참여 가게와 지원 기준을 먼저 정합니다.

참여를 희망하는 가게에 사용 가능한 상품권과 정산 방법을 확인합니다. 지원 대상, 인정할 지출, 신청 마감일과 1인당 한도를 정해 같은 안내문을 배포합니다.

## 02  운영 절차 점검

2026-10  |  운영·정산 담당

신청부터 지급까지 직접 시험합니다.

시험 신청서를 넣고 영수증의 날짜·가게·금액을 확인합니다. 취소 결제와 중복 신청을 걸러내고, 서류가 부족할 때 누구에게 보완을 요청할지도 정합니다.

## 03  시범 운영

2026-10 ~ 2026-12  |  현장 운영 담당

작게 시작하고 확인된 신청부터 지급합니다.

참여 가게를 한정해 먼저 운영합니다. 담당자가 지출 증빙을 확인한 뒤 정해진 기준에 따라 환급하고, 신청자에게 지급일과 상품권 사용 방법을 알려줍니다.

## 04  실적 확인과 평가

2026-11 / 2026-12  |  사업·평가 담당

지급 기록과 실제 사용 결과를 확인합니다.

매주 신청·승인·지급 건수와 비용을 맞춰 봅니다. 상품권 사용 집계가 가능한지 운영사에 확인하고, 종료 후 취소를 뺀 실적을 정리합니다. 전체 관광소비 증가를 전부 사업 성과로 보지는 않습니다.

일정은 저장 기획안, 업무 설명은 사업 유형별 운영 안내 함수를 사용한 실행 예시입니다. 담당 역할과 운영 조건은 협의해 조정할 수 있습니다.

# 05  견적 예시안

총 876,645,000원

예상 견적이며 실제 액수와 다를 수 있습니다.

| 항목 | 금액 | 산출근거 |
| --- | --- | --- |
| 여행비 환급 지원 | 697,250,000원 | 13,945건 × 50,000원 |
| 현장 운영·정산 | 83,700,000원 | max(월 20인일 × 3, 13,945건 ÷ 25건/인일 올림) = 558인일 × 150,000원 |
| 신청·증빙 시스템 | 8,000,000원 | 기존 시스템 설정 1식 × 800만원 |
| 홍보·참여처 안내 | 5,000,000원 | 콘텐츠·안내물 1식 × 500만원 |
| 성과 집계·검토 | 3,000,000원 | 자료 정리·평가 1식 × 300만원 |
| 예비비 | 79,695,000원 | 직접비 79,695만원 × 10% |
| 합계 | 876,645,000원 | 항목별 금액 합계 |

## 규모를 정한 기준

사업기간 추가 방문 목표 1,394,404명 × 시범 담당 비중 1% → 13,945건(올림). 1%는 직접 운영할 참여량 배분 가정이며 전환율 예측이 아닙니다.

직접비 = 참여 혜택 + 운영·정산 + 시스템 + 홍보 + 평가. 예비비 = 직접비 × 10%. 단가와 처리량은 기획 가정입니다.

전 항목은 기획용 가정 단가이며 확정 견적·공식 표준단가가 아닙니다.

인력 15만원/인일은 현장 용역 예산 가정입니다. 근로계약 임금 산정값이 아닙니다.

시스템은 기존 신청·정산 수단의 설정·운영 범위입니다. 신규 앱·키오스크 구축비는 제외합니다.

용역비는 세금 포함 예산 한도로 가정합니다. 환급금 과세·수수료·계약조건은 착수 전 확인합니다.

지원 건수·평균 지원액·80% 후속 사용 목표는 운영 제안이며 관측값 또는 ML 산출값이 아닙니다.

# 06  전망에서 목표와 견적까지

## 1  월별 기준 전망을 계산합니다

202401~202606 월별 데이터에서 1·3·12개월 전 값과 계절 정보를 구성합니다. 방문은 랜덤 포레스트, 소비는 선형 회귀로 산출합니다. 전년 동월 기준모델이 선택된 지표는 해당 월의 전년 값을 사용합니다. 최신 관측월 이후를 순차 계산한 뒤 사업기간의 3개월을 표시합니다.

## 2  사례 실적을 목표율로 해석합니다

강진군의회 2024-11-20 시정연설: 10월 말 관광객 약 248만 명, 전년 대비 25% 증가. 전년 규모 역산: 248만÷1.25≈198.4만 명, 차이≈49.6만 명. 역산값은 별도 관측 원자료가 아니다. 반값여행과 축제의 동시기 실적이며 사업 단독 효과·ML 대비 증가율은 아니다. 제주특별자치도 제주시에서는 최종월 방문 +20%를 도전 목표로 제안한다(25% × 80%). 80%는 전면 적용 대신 단계 운영을 고려한 계획 가정이며 인구 보정·통계 추정 계수가 아니다. 기본 소비 목표는 월별 소비/방문 비율을 추가 방문 수에 적용한 계획 가정이며 강진 소비 실적으로 계산한 값이 아니다. 방문 수가 0보다 큰 월은 ML 소비액÷ML 방문 수를 추가 방문 수에 곱한다. 같은 월의 두 증가율은 같으며, 이 비율은 실제 1인당 소비액이 아니다.

## 3  월별 목표와 추가 규모를 계산합니다

방문자 수: 기준 10,580,165명 → 목표 11,974,569명 (추가 1,394,404명, +13.18%)
관광소비액: 기준 444,918,852,321원 → 목표 504,168,003,742원 (추가 59,249,151,421원, +13.32%)
월별 목표 = 월별 기준 전망 × (1 + 최종월 목표율 × 경과월/전체월). 합계 증가율 = (월별 목표 합계 ÷ 월별 기준 합계 − 1) × 100. 방문 합계는 월간 순 방문 수의 합계로, 3개월 고유 인원과 다릅니다.

## 4  참여량과 운영비를 편성합니다

사업기간 추가 방문 목표 1,394,404명 × 시범 담당 비중 1% → 13,945건(올림). 1%는 직접 운영할 참여량 배분 가정이며 전환율 예측이 아닙니다.

참여량·단가·운영 처리량은 기획 가정입니다. 운영 예산이 지역 전체 목표 증가를 발생시킨다는 인과 계산은 아닙니다.

# 07  머신러닝 결과가 기획에 쓰이는 과정

| 입력 | 결과의 사용처 |
| --- | --- |
| 방문자 수 · 관광소비액 전망 | 전망 그래프 → 월별 목표 → 추가 규모 → 견적의 운영량 가정 |
| 체류시간 · 숙박일수 · 숙박방문 비율 내비게이션 검색 · 숙박 검색 전망 | 관광 흐름 진단 → 공식 사례 조사 방향 → 후보별 지역 적용 검토 |

## 공식 근거에서 최종 기획까지

저장된 공식 사례 8건 → 설계 후보 2개 → 참고 사례 3건 표시

## 01  지역 데이터와 전망

원자료의 관측값과 7개 지표 전망을 지역 기획 입력으로 구성합니다. 방문·소비는 수치 기준선이며 나머지는 조사와 설계 방향을 검토하는 진단 입력입니다.

## 02  Qwen의 후보 비교

공식 사례의 운영 방식과 지역 입력을 읽고 후보를 비교합니다. 함수가 사업 운영 방식과 맞는 공식 문서를 연결합니다. 7개 예측값으로 학습한 지역 추천 모델은 아닙니다.

## 03  Gemma의 본문 작성

선정 후보와 지역 수치·공식 근거를 바탕으로 사업 소개와 실행 내용을 작성합니다. 목표와 견적은 별도의 계획 가정과 Python 산식으로 구성합니다.

## 04  검수와 문서 출력

수치·출처·기간을 확인한 저장 보고서에서 PPT와 Word를 생성합니다. 문서 출력 과정에서 LLM을 새로 호출하거나 예측 모델을 다시 학습하지 않습니다.

# 참고 자료와 출처

저장 보고서의 전체 근거 목록입니다. 원자료·ML 전망·공식 사례를 구분하고 원문 주소와 문서 위치를 유지합니다.

01  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 순 방문자 수 및 숙박 비율 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:50110:1

https://datalab.visitkorea.or.kr/

02  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 월간 순 방문자 수 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:50110:2

https://datalab.visitkorea.or.kr/

03  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 관광소비 추이_외지인

dataset · dataset:50110:3

https://datalab.visitkorea.or.kr/

04  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 숙박방문자 비율 추이 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:50110:4

https://datalab.visitkorea.or.kr/

05  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 평균 숙박일 (이동통신 기반 외지인)

dataset · dataset:50110:5

https://datalab.visitkorea.or.kr/

06  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 내비게이션 목적지 유형별 검색량

dataset · dataset:50110:6

https://datalab.visitkorea.or.kr/

07  한국관광 데이터랩 · 제주특별자치도 제주시 SNS 언급량

dataset · dataset:50110:7

https://datalab.visitkorea.or.kr/

08  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/방문자/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:3ec866bde028:27b141591f10

https://datalab.visitkorea.or.kr/

09  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/숙박_체류시간/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:4833a91757b2:5c2efa032440

https://datalab.visitkorea.or.kr/

10  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/숙박_체류시간/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:5d9f73f9fe47:2904d99e7279

https://datalab.visitkorea.or.kr/

11  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/관광소비/2026_01_06.zip

nationwide_dataset · datalab:95122c38b4fc:522e2d839300

https://datalab.visitkorea.or.kr/

12  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/방문자/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:d73227708014:f4517115deb9

https://datalab.visitkorea.or.kr/

13  한국관광 데이터랩 공식 다운로드 · 제주특별자치도_제주시/관광소비/2025_01_12.zip

nationwide_dataset · datalab:f07ad8a73d99:ed1b998de1b3

https://datalab.visitkorea.or.kr/

14  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140607__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:23ea68053684:6bfbcf8aabf6

https://datalab.visitkorea.or.kr/

15  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141710_전국_202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:98d4ae590d9a:3be52dd54323

https://datalab.visitkorea.or.kr/

16  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/내국인/지역별 관광지출액/20260820140046__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:367cd0294ec4:873930d645e5

https://datalab.visitkorea.or.kr/

17  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/외국인/지역별 관광지출액/20260820140355__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:553a0dad4bb4:5a31355dffe8

https://datalab.visitkorea.or.kr/

18  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 네비게이션/지역별 검색건수/20260820195507__202601-202606_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:a53dbe1c21df:77a052de41d5

https://datalab.visitkorea.or.kr/

19  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140614__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:823a38d1d61c:5385261d02e5

https://datalab.visitkorea.or.kr/

20  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141649_전국_202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:2723bdb0d589:1666a34058ed

https://datalab.visitkorea.or.kr/

21  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/내국인/지역별 관광지출액/20260820135957__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:83177a234971:c02cb7972e0f

https://datalab.visitkorea.or.kr/

22  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 신용카드/외국인/지역별 관광지출액/20260820140409__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:58ded7732251:589c76395cbc

https://datalab.visitkorea.or.kr/

23  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 네비게이션/지역별 검색건수/20260820132007__202501-202512_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:e28c947cb52f:bb4cb344a6ba

https://datalab.visitkorea.or.kr/

24  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/내국인/지역별 방문자수/20260820140624__202401-202412_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:8815bbb11a39:1a5988f5f8ec

https://datalab.visitkorea.or.kr/

25  한국관광 데이터랩 전국 빅데이터 다운로드 · 이동통신/외국인/20260820141639_전국_202401-202412_데이터랩_다운로드.zip

nationwide_bigdata_dataset · team-bigdata:19fd67fbb73d:afa4f0f54a2f

https://datalab.visitkorea.or.kr/

26  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 제주특별자치도 제주시 · 유입유출

regional_tourism_status · regional-status:9ac27e83f27b:e998409010f6

https://datalab.visitkorea.or.kr/

27  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 제주특별자치도 제주시 · 인기관광지

regional_tourism_status · regional-status:daecd5ff8069:00c8b971be40

https://datalab.visitkorea.or.kr/

28  한국관광 데이터랩 지역별 관광 현황 · 제주특별자치도 제주시 · 지역집중률

regional_tourism_status · regional-status:dd0eaa9c763f:3aadcdcac2c5

https://datalab.visitkorea.or.kr/

29  지역 관광수요 ML 전망 · 공식 관측값 아님

model_forecast · ml:50110:regional-demand-v3.1:202606

30  가는곶 세화

open_api · tour-api:2850913

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

31  가마오름

open_api · tour-api:1884191

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

32  가새기오름

open_api · tour-api:1884521

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

33  가시어멍김밥

open_api · tour-api:2837181

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

34  갈치공장

open_api · tour-api:2853435

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

35  개오리오름

open_api · tour-api:1889809

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

36  거슨새미오름

open_api · tour-api:1918646

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

37  경성수산

open_api · tour-api:2870515

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

38  고내포구

open_api · tour-api:2791433

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

39  고사리커피

open_api · tour-api:2863927

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

40  고스트타운

open_api · tour-api:2759120

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

41  고이정

open_api · tour-api:2759061

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

42  고토커피바

open_api · tour-api:2863913

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

43  골목식당

open_api · tour-api:2857289

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

44  골목카페옥수

open_api · tour-api:2852311

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

45  골체오름캠핑

open_api · tour-api:2739395

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

46  곰막식당/곰막

open_api · tour-api:2759096

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

47  곽지해수욕장

open_api · tour-api:127870

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

48  괴오름

open_api · tour-api:1918950

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

49  교래 삼다수마을

open_api · tour-api:128443

https://apis.data.go.kr/B551011/KorService2

50  요즘, 한국관광 2호 - 지방공항 연계 지역관광 활성화 방안

rag · reference:kto:2026:local-airport · 페이지 PDF 44쪽, PDF 43쪽, PDF 36쪽, PDF 40쪽, PDF 41쪽, PDF 41쪽, PDF 44쪽, PDF 43쪽, PDF 43쪽 · 문서 구간 reference:kto:2026:local-airport:page:036:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:040:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:041:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:041:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:02, reference:kto:2026:local-airport:page:043:chunk:03, reference:kto:2026:local-airport:page:044:chunk:01, reference:kto:2026:local-airport:page:044:chunk:02

https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?bcIdx=311068&cbIdx=1135&pageIndex=1

51  외국인 개별관광객 지방 방문 촉진 고토치 셔틀 운영자료

benchmark_case · case:199f928478e634

https://kto.visitkorea.or.kr/upload/flexer/upload/ktobiz/20190417/ca99de85-60a6-11e9-9d6f-39c7f0d61b75.hwp.files/Sections1.html

52  한국관광 데이터랩 우수 활용사례(2025)—데이터 기반 강진 반값여행으로 지역 경제를 살리다

benchmark_case · case:761228c746fb13

https://datalab.visitkorea.or.kr/html/interview5/interview01.jsp

53  서울달(SEOULDAL)—서울 정책 아카이브

benchmark_case · case:946857867790a6

https://www.seoul.go.kr/policy/view.do?id=1022&lan=

54  2024년 6월 여행가는 달 추진 보도자료

benchmark_case · case:digital_tourism_resident_2024

https://mcst.go.kr/servlets/eduport/front/upload/UplDownloadFile?pFileName=%280514%29%EB%AC%B8%EC%B2%B4%EB%B6%80%EB%B3%B4%EB%8F%84%EC%9E%90%EB%A3%8C-6%EC%9B%94_%EC%97%AC%ED%96%89%EA%B0%80%EB%8A%94_%EB%8B%AC_%EC%B6%94%EC%A7%84.pdf&pPath=0302000000&pRealName=20240514083202149235802932_PRESS20240514083202456506.pdf

55  2022 대한민국 숙박대전 경제파급효과 공개자료

benchmark_case · case:kto_stay_discount_2022

https://kto.visitkorea.or.kr/upload/flexer/upload/ktobiz/20220928/b623b5f9-3ec0-11ed-9832-ddf31964842e.hwp.files/Sections1.html

56  야간관광 특화도시 인천, 5만원 할인 숙박상품 기획전 열어

benchmark_case · case:a40729ff2a147d

https://www.incheon.go.kr/IC010205/view?curPage=688&repSeq=DOM_0000000007400989

57  강진 반값여행 지역경제 효과 소개

benchmark_case · case:gangjin_half_price_2024

https://jnfarm.jeonnam.go.kr/board/FARM_BOARD_008/boardView.do?bdId=BD_00000000000011721&menuCd=farm004002

58  2025 대한민국 밤밤페스타 개최 도시 및 일정

benchmark_case · case:night_festival_2025

https://korean.visitkorea.or.kr/detail/rem_detail.do?cotid=f9c636b2-dd7c-4f09-af3d-6af43b33d371