강원특별자치도 원주시 관광 기획안

관광사업 아이디어 제안 · 목표와 견적은 조정 가능
분석 기간 2025-07 ~ 2026-06 | 관광데이터랩 원자료와 공식 관광자료 기반

1. 핵심 제안

사용자 입력 조건 | 예산 미정 · 일정 미정

원주시의 외지인 방문자 감소와 낮은 숙박 비율을 개선하기 위해, 지역 내 소비를 유도하는 '반값여행' 환급 프로그램을 제안합니다. 강진군의 사례를 참고하여 여행객의 지출 일부를 지역상품권으로 환급함으로써 지역 상권의 재결제를 이끌어내는 것이 핵심입니다.

2. 최신 현황과 월간 변화

| 관측 지표 | 최근 값 및 해석 |
| --- | --- |
| 월간 순 방문자 수 | 2,285,734명 ¦ 2026년 6월 기준, 전년 동월 대비 -2.7% 감소하며 외지인 유입이 정체된 양상을 보임 |
| 외지인 숙박 방문 비율 | 12.5% ¦ 방문객 중 숙박객 비중이 낮아 체류형 관광으로의 전환이 필요한 상황임 |
| 관광소비 구성 | 식음료업(29.8%), 쇼핑업(26.0%), 운송업(25.3%) ¦ 식음료와 쇼핑 비중이 높으므로, 이 분야의 결제를 지역상품권 환급과 연계할 시 효과적일 것으로 판단됨 |

그림 1. 월간 순 방문자 수와 외지인 관광소비액 추이

3. 문제 / 제안과 판단 근거

| 문제 / 제안 | 외지인 방문자 수 감소 및 지역 내 소비 유도 부족 |
| --- | --- |
| 이렇게 판단한 이유 | 강진군의 지역환급 방식(case:gangjin_half_price_2024)을 벤치마킹하여 지역 내 결제 순환에 집중하는 모델을 채택함. 이는 인천의 플랫폼 중심 방식(case:4625625dcbf2ae)보다 초기 구축 비용 부담이 적고 즉각적인 소비 유도에 유리함. |

4. 해결 방법

| 실행 방향 | 원주시 내 지정된 관광·식음·숙박 가맹점에서 일정 금액 이상 결제한 외지인에게 결제액의 일부를 원주사랑상품권으로 환급하여 지역 내 재소비를 유도함. |
| --- | --- |
| 예상 견적 | 총 82,500,000원. 항목별 임시 견적은 뒤의 견적표를 참조하세요. 실제 금액과 다를 수 있습니다. |

5. 집행 방법

| 순서 | 기간 | 실행 작업 | 완료 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-09 | 관광과 담당자가 참여 업체 명단을 확보하고 환급 운영 지침(안)을 작성함 | 참여 업체 명단 및 환급 운영 지침서(안) |
| 2 | 2026-09 | 회계 담당자가 결제 증빙 및 중복 수혜 방지를 위한 가이드라인을 확정함 | 결제 증빙 및 중복 수혜 방지 가이드라인 |
| 3 | 2026-10 | 홍보 담당자가 주요 관광지 연계 홍보물을 배포하고 운영 현황을 기록함 | 주요 관광지 연계 홍보물 및 운영 현황 보고서 |
| 4 | 2026-10 ~ 2026-11 | 운영 담당자가 주간 단위로 환급 신청·승인·결제 원장을 수집·검증함 | 주간 단위 환급 신청·승인·결제 원장 |
| 5 | 2026-11 | 기획 담당자가 수집된 원장을 바탕으로 최종 성과 평가 보고서를 작성함 | 최종 성과 평가 보고서 |

그림 2. 5단계 실행 일정과 단계별 결과물

6. ML 자연추세와 사업 목표

| ML 자연추세 | 계획 목표 | 추가로 필요한 수준 |
| --- | --- | --- |
| 2026.11 방문 2,632,315명 소비 ₩899억 | 방문 2,763,931명 (+5%) 소비 ₩944억 (+5%) | 방문 131,616명 소비 ₩45억 |

그림 3. 저장 ML 모델의 월별 자연추세와 계획 목표

자연추세는 과거 이력 기반 전망이며, 사업의 인과효과나 추가 매출 예측이 아닙니다. 3개월 초과 예측 거리는 재귀 검증 범위 밖의 탐색 전망입니다.

기대할 수 있는 변화 · ML 전망상 2026년 11월 소비액은 전년 대비 41.26% 증가할 것으로 보이나, 이는 탐색적 추세일 뿐임. 본 사업은 이 추세와 별개로 '지역 내 재결제'를 통한 추가적인 소비 순증을 목표로 함.

목표 KPI의 사례 근거와 설정 기준

강진군의회 2024-11-20 시정연설: 10월 말 관광객 약 248만 명, 전년 대비 25% 증가. 전년 규모 역산: 248만÷1.25≈198.4만 명, 차이≈49.6만 명. 역산값은 별도 관측 원자료가 아니다. 반값여행과 축제의 동시기 실적이며 사업 단독 효과·ML 대비 증가율은 아니다. 원주는 초기 시범으로 최종월 방문 +5%를 제안한다(발표 증가율의 1/5를 선택한 기획 판단). 소비 +5%는 별도 계획 가정이며 강진 소비 전후 실적으로 계산한 값이 아니다.

https://clik.nanet.go.kr/minutes/viewer.do?DOCID=CLIKC3524169218564260&collection=minutes

예상 견적

| 항목 | 수량·단가 가정 | 예상 금액 |
| --- | --- | --- |
| 여행비 환급 지원 | 1,000건 × 50,000원 | 50,000,000원 |
| 현장 운영·정산 | 60인일 × 150,000원 | 9,000,000원 |
| 신청·증빙 시스템 | 기존 시스템 설정 1식 × 800만원 | 8,000,000원 |
| 홍보·참여처 안내 | 콘텐츠·안내물 1식 × 500만원 | 5,000,000원 |
| 성과 집계·검토 | 자료 정리·평가 1식 × 300만원 | 3,000,000원 |
| 예비비 | 직접비 7,500만원 × 10% | 7,500,000원 |

예상 총액 82,500,000원. 수량·단가를 가정한 참고 견적으로 실제 금액과 다를 수 있습니다.

7. 참고한 공식 사례·데이터

| 공식 사례 | 전략에 참고한 내용 |
| --- | --- |
| 전주시 2026년도 관광산업과 세출예산 사업명세서 | 전북특별자치도 전주시 · 야간관광 특화도시 예산 편성 · 예산서이므로 방문·소비 성과는 확인되지 않음 |
| (기획) 인천을 즐기는 가장 쉬운(easy) 방법 … 인천e지 | 인천광역시 · 스마트관광 플랫폼 ‘인천e지’의 추천·동선·스탬프·가맹점 쿠폰 통합 운영 · 2025년 9월 7일 기준 회원 10만 명, 누적 다운로드 29만 건이었다. 2025년 1~8월 프로모션 참여… |
| 2024년 6월 여행가는 달 추진 보도자료 | 전국 인구감소지역 34곳 · 디지털 관광주민증과 교통·숙박·상점 할인 결합 · 2024년 34개 지역 약 800개 관광업체에 혜택 구조를 적용 |

관광데이터랩 · 한국관광 데이터랩 · 강원특별자치도 원주시 순 방문자 수 및 숙박 비율 (이동통신 기반 외지인)

관광데이터랩 · 한국관광 데이터랩 · 강원특별자치도 원주시 월간 순 방문자 수 (이동통신 기반 외지인)

관광데이터랩 · 한국관광 데이터랩 · 강원특별자치도 원주시 관광소비 추이_외지인

관광데이터랩 · 한국관광 데이터랩 · 강원특별자치도 원주시 숙박방문자 비율 추이 (이동통신 기반 외지인)

관광데이터랩 · 한국관광 데이터랩 · 강원특별자치도 원주시 평균 숙박일 (이동통신 기반 외지인)